## Disclaimer
pit-con Musterprojektplan zur Umsetzung der Anforderungen aus den MaRisk 2021
Disclaimer
Bitte beachten Sie:
Die Erstellungdieser Datei wurde nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und deren Darstellung wird nicht übernommen. Eine über die in dieser Datei hinterlegte hinausgehende Dokumentation der Dateiinhalte wurde nicht erstellt. Ein technischer und inhaltlicher Support wird nicht gewährleistet. Bei Auslieferung der Datei wurde kein kennwortgeschützter Blattschutz hinterlegt, um die gewünschte Individualisierung zu ermöglichen. Wir empfehlen, den Blattschutz mit einem bankindividuellen Kennwort zu versehen. Durch die Nutzung dieser Datei stellt der Nutzer die pit-con GmbH von jeglicher Haftung frei. Münster, 01.10.2021 pit-con GmbH ¦ Hafenplatz 2, 48155 Münster ¦ 0251 135171-0 ¦ Fax: 0251 135171-99 ¦ info@pit-con.de HRB 16142 Amtsgericht Münster ¦ Geschäftsführer: Egbert Bronstering

## pit-con-Hinweise
Sehr geehrte Nutzer des pit-con Musterprojektplans zur Umsetzung der MaRisk 2021,
mit der 6. Novelle der MaRisk wurden verschiedene internationale Regulierungsinitiativen in deutsches Recht umgesetzt. Alle Änderungen, die lediglich Präzisierungen und Anpassungen betreffen, traten direkt mit Veröffentlichung der MaRisk Novelle am 16.08.2021 in Kraft. Für Neuerungen besteht eine Übergangsfrist bis zum 31.12.2021. Eine längere Übergangsfrist gilt für Auslagerungsverträge, die bereits bestehen oder die sich in Verhandlungen befinden.
Überblick der Präzisierungen, Anpassungen und Neuerungen mit Relevanz für die genossenschaftlichen Primärinstitute:
· besondere Prozessanforderungen für Institute mit NPE-Bestand über 5 %
· erweiterte prozessuale und organisatorische Anforderungen hinsichtlich der Behandlung von Forbearance-Positionen
· Konkretisierung der Anforderungen an die Bewertung und Bearbeitung notleidender Kredite
· erhöhte Anforderungen an den Prozess zur Bewertung von Immobiliensicherheiten und die laufende Überwachung endfälliger Kredite
· deutliche Erhöhung der Anforderungen an das Auslagerungsmanagement
· Einbindung des Notfallkonzepte in einen Notfallmanagementprozess
· verbindliche Verankerung der Anforderungen aus dem BaFin-Leitfaden zur Risikotragfähigkeit in den MaRisk
Aufgrund der Heterogenität der adressierten Handlungsfelder und Umsetzungsstände in den einzelnen Instituten ist eine zügige institutsspezifische Bewertung des Handlungsbedarfs in den einzelnen Themenfeldern empfehlenswert.
Mit dem pit-con Musterprojektplan zur Umsetzung der MaRisk 2021 erhalten Sie eine kostenfreie praktische Umsetzungshilfe, mit der Sie sich schnell einen Überblick über den in Ihrer Bank bestehenden Handlungsbedarf verschaffen können. Zudem unterstützt Sie unser Musterprojektplan bei der Dokumentation der bankinternen Zuständigkeiten, der vorgesehenen und umzusetzenden Maßnahmen sowie des jeweiligen Umsetzungsstandes. Durch Eingabe der Ziffern 1 bis 4 in die Status-Spalte lässt sich der jeweilige Umsetzungsstand grafisch visualisieren (Status 0: nicht erfüllt; Status 1: zu 25 % erfüllt; zu 50 % erfüllt; zu 75 % erfüllt; vollständig erfüllt).
Bei der Differenzierung in präzisierte, angepasste und neue Anforderungen haben wir uns u. a. an den vom Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e.V. vertretenen Sichtweisen (insb. Anlage 5 des RS BP 2021/111 vom 19.08.2021) orientiert.
Gerne unterstützen wir Sie mit unseren Erfahrungen dabei, angemessene, prüfungssichere und effiziente Lösungen für Ihre Bank zu finden.
Wir freuen uns auf Ihr Feedback zum pit-con Musterprojektplan und den persönlichen Austausch mit Ihnen!
Wolfgang Beckmann Martin Finke Lukas Loske Jürgen Tebroke Tobias Wischer
Kontaktdaten unter https://www.pit-con.de/team/vorstellung-pit-con/
Mehr zu unseren Leistungsangeboten im Produktbereich Steuerung ¦ Controlling ¦ Regulatorik unter https://www.pit-con.de/loesungen/steuerung/

## Projektplan
pit-con Projektplan Umsetzung "MaRisk 2021"
VR-Bank Musterstadt eG
Regelungsbereich der MaRisk vom 16.08.2021 |  | Interpretation [in Anlehnung an RS des GV - Verband der Regionen vom 19.08.2021; teilweise überarbeitet und korrigiert] | Einordnung |  |  | Handlungsbedarf |  |  |  | Zuständigkeitsbereich | umzusetzende Maßnahmen | Verantwortliche Org.-einheit bzw. Mitarbeiter*innen | Umsetzungs- status
|  |  | Präzisierung | Anpassung an Aufsichtspraxis | Neuerung | nein | klären | ja | bis wann?
AT 1 | Vorbemerkung
6 | Es wird nicht mehr von systemrelevanten, sondern bedeutenden Instituten gesprochen. Die Definition selbst wurde angepasst und mit der SSM-Verordnung verknüpft. | Regelungen für bedeutende Institute sind für Volks- und Raiffeisenbanken grundsätzlich nicht relevant. Quantitative Bedingungen gem. SSM-Verordnung: Gesamtwert Aktiva > 30 Mrd. Euro oder Aktiva/BIP > 20 % (außer Aktiva < 5 Mrd. Euro) |  |  | x | x |  |  |  | Gesamtbanksteuerung |  |  | 4
AT 2 | Anwendungsbereich
AT 2.1 | Anwendungskreis
1 | Definition der NPL- und NPE-Quote Hinweise pit-con: NPL-/NPE-Quote der MaRisk weicht von NPL-Quote der EBA ab. - MaRisk: ohne Berücksichtigung von Zentralbankguthaben - EBA: inkl. Zentralbankguthaben (im Nenner) - Ggf. wird die NPL-Quote bisher zu niedrig ausgewiesen. erhöhte Anforderungen für Institute mit einer NPL-Quote von 5 % oder mehr | Für die Einstufung eines Institutes als Institut mit hohem NPL-Bestand ist ausschlaggebend, ob das Institut die Quote notleidender Kredite (brutto) von 5 % oder mehr überschreitet. Bei Überschreitung dieser Quote erstreckt sich der Anwendungsbereich der erhöhten Anforderungen auf das Management von notleidenden Risikopositionen (NPEs). Der Begriff der ausgefallenen Risikopositionen reicht weiter und umfasst neben ausgefallenen Krediten und Darlehen auch z. B. ausgefallene Schuldverschreibungen. Die erhöhten Anforderungen für Institute mit hohem NPL-Bestand müssen erst eingehalten werden, wenn die NPL-Quote an zwei aufeinanderfolgenden Quartalsstichtagen überschritten wird. Die Quote wird ohne Zentralbankguthaben berechnet. Institute mit hohem NPL-Bestand haben die Anforderungen aus den NPE-Guidelines bereits unmittelbar nach Ablauf der Übergangsfrist am 31. Dez. 2021 einzuhalten, sofern sie an den zwei vorhergehenden Quartalsstichtagen (30. Sept. 2021 und 31. Dez. 2021) eine NPL-Quote größer 5 % aufweisen. Der erste für die Einstufung als Institut mit hohem NPL-Bestand relevante Quartalsstichtag ist daher der 30.09.2021. Es wird jedoch erwartet, dass die Institute sich mit diesen zusätzlichen Anforderungen bereits auseinandersetzen, sobald eine entsprechende Überschreitung absehbar ist. |  |  | x |  | x |  | 2021-12-31 | Orga Kredit |  |  | 0
2 | Der Begriff Wertpapierhandelsbank wird durch eine Definition aus dem Wertpapierinstitutsgesetz ersetzt. | Bei den Volks- und Raiffeisenbanken handelt es sich um Kreditinstitute im Sinne von § 1 Abs. 1 KWG bzw. um CRR-Kreditinstitute. Entsprechend ergibt sich aus dieser Änderung grundsätzlich kein Handlungsbedarf. | x |  |  | x | [6 empty] | 5
AT 2.3 | Geschäfte
3 | Aufnahme von Geschäften auf Kryptowerten in die Handelsgeschäfte | Hierdurch werden nun auch Geschäfte in Kryptowerten den Anforderungen der MaRisk unterworfen. Dies bezieht sich insbesondere auf die Ausgestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation im Handelsgeschäft (BTO 2). |  |  | x |  | x |  | 2021-12-31 | Gesamtbanksteuerung |  |  | 0
AT 4 | Allgemeine Anforderungen an das Risikomanagement
AT 4.1 | Risikotragfähigkeit
1 | Zusammenfassung unwesentlicher Risiken und angemessene Berücksichtigung in der Risikotragfähigkeit, wenn in Summe wesentlich Hinweise pit-con: Beispielhafte Umsetzung in Anlehnung an parcIT-Fachkonzept Risikoinventur 1.0. | Aus der Verwaltungspraxis ist bereits länger bekannt, dass die Summe zusammenhängender unwesentlicher Risiken zu bewerten und ggf. zu berücksichtigen ist. Dadurch soll verhindert werden, dass eine höhere Granularität zu einer größeren Zahl an unwesentlichen Risiken führt. In der Praxis werden unwesentliche Risiken oft gegen die nicht verteilte Risikodeckungsmasse gestellt. Durch diese Klarstellung soll verhindert weren, dass durch Eintritt mehrerer einzeln unwesentlicher Risiken die nicht verteilte Risikodeckungsmasse mehrfach belegt wird bzw. die Risikotragfähigkeit gefährdet wird. | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | Gesamtbanksteuerung |  |  | 0
2, 3, 11 | Einführung der ICAAP-Terminologie (normative und ökonomische Perspektive) Verknüpfung der RTF mit der Strategie sowie mit den Risikosteuerungs- und -controllingprozessen Aufnahme der Deckung des Kapitalbedarfs in den Kapitalplanungsprozess Hinweise pit-con: Beispielhafte Umsetzung in Anlehnung an parcIT-Fachkonzept und Anwenderleitfaden Risikotragfähigkeit | Formelle Überleitung auf die Risikotragfähigkeitskonzeption gemäß ICAAP-Leitfaden. Klarstellung, dass im Rahmen der Kapitalplanung auch eine Planung des Kapitalbedarfs bzw. von Maßnahmen zu dessen Deckung erfolgen muss. Eine zwingende Umsetzung des ICAAP wird mit den Anpassungen der MaRisk (noch) nicht begründet. Der Annex ist spätestens am 31.12.2022 letztmalig anwendbar (sh. aktualisierte Aussagen der Aufsicht im RS GV-VdR BP 2021/118 vom 20.9.2021). | x |  |  |  | x |  | unmittelbar bzw. ICAAP-Umsetzung spätestens ab 01.01.2023 | Gesamtbanksteuerung |  |  | 0
AT 4.2 | Strategien
1 | Mindestens jährliche Überprüfung der Annahmen bezüglich der künftigen Entwicklung relevanter Einflussfaktoren. | Jährliche Überprüfung der Annahmen bzgl. der Entwicklung externer und interner Einflussfaktoren. Unterjährige Anpassung bzw. anlassbezogener Strategieprozess, sofern sich wesentliche Planungsannahmen als unzutreffend erweisen. | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | Gesamtbanksteuerung & Orga Kredit |  |  | 0
1 i.V.m. 3 | NPL-Strategie und Implementierungsplan für Institute mit hohem NPL-Bestand | Die Anforderungen an die NPL-Strategie und deren Implementierung ergeben sich aus den Erläuterungen der BaFin zu den MaRisk. Strategie und Implementierung dürfen sich nicht in allgemeinen Musterlösungen erschöpfen. Es bedarf vielmehr einer hinreichenden institutsbezogenen Individualisierung, um NPL-Ziele zu setzen und zu erreichen. |  |  | x |  | x |  | 2021-12-31 | Gesamtbanksteuerung & Orga Kredit |  |  | 0
AT 4.3 | Internes Kontrollsystem
AT 4.3.2 | Risikosteuerungs- und -controllingprozesse
1 | Vorhalten von Daten zu Forderungen und deren Sicherheiten für eine ngemessene Beurteilung, Steuerung und Überwachung von Risiken. | Diese Anforderung sollte bereits durch den Datenhaushalt im Operativsystem erfüllt sein. | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | Gesamtbanksteuerung |  |  | 0
3 | Klarstellung, dass der Risikobericht auch Angaben zu den Risikokonzentrationen enthalten muss | Risikokonzentrationen sollten als maßgeblicher Risikotreiber bereits vor dieser expliziten Nennung in der Berichterstattung berücksichtigt worden sein. | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | Gesamtbanksteuerung |  |  | 0
AT 4.3.3 | Stresstests
1 | Erweiterung des Stresstestprogramms aufgrund der notwendigen Durchführung von Sensitivitäts- und Szenarioanalysen (bisherige „oder“-Formulierung entfällt) Hinweise pit-con: Beispielhafte Umsetzung in Anlehnung an parcIT-Fachkonzept bzw. Anwenderleitfaden Stressszenarien (inkl. adverses Szenario) | Überprüfung des Gefährdungspotenzials bzgl. außergewöhnlicher, aber plausibel möglicher Ereignisse auf allen relevanten Ebenen (z.B. Portfolioebene, Gesamtinstitutsebene, Geschäftsbereichsebene) durch Sensitivitäts- und Szenarioanalysen. | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | Gesamtbanksteuerung |  |  | 0
AT 4.3.4 | Datenmanagement, Datenqualität und Aggregation von Risikodaten
1 | Aufnahme einer Erläuterung, die eine Umsetzung der Anforderungen dieses Moduls gemäß dem Proportionalitätsprinzip verlangt | Klarstellung durch explizite Erwähnung des Proportionalitätsprinzips; da lediglich von bedeutenden Instituten umzusetzen, für Volks- und Raiffeisenbanken grundsätzlich nicht relevant. |  | x |  | x |  |  |  | Gesamtbanksteuerung |  |  | 4
AT 4.4 | Besondere Funktionen
AT 4.4.1 | Risikocontrolling-Funktion
2 | Ergänzung der Anforderungen an das Risikocontrolling von Banken mit hohem NPL-Bestand über die Erläuterungen zu Tz. 2 Überwachung der NPE-bezogenen Risiken sowie des Fortschritts zur Erreichung der NPE-Zielwerte anhand eines Mindestkatalogs NPE-bezogener Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators) Betrachtung der Auswirkungen auf die internen und die regulatorischen Eigenmittelanforderungen | Von Banken ab dem Schwellenwert von 5% NPL-Quote (vgl. AT 2.1 Erläuterungen) umzusetzen Neben der praktischen Durchführung ist auch an die Änderung / Ergänzung der schriftlich fixierten Ordnung und ggf. des Berichtswesens zu denken. |  |  | x |  | x |  | 2021-12-31 | Gesamtbanksteuerung |  |  | 0
4 | Klare aufbauorganisatorische Trennung von Risikocontrolling-Funktion und Marktfolge bis unmittelbar unterhalb der Geschäftsleiterebene Erleichterungen für Institute mit max. drei Geschäftsleitern [Risikocontrolling-Funktion und Marktfolge unter einheitlicher Leitung der 2. Ebene; Leitung mit Votierungs- und Genehmigungskompetenzen] | Klarstellung, die positiv für die Institute der genossenschaftlichen FinanzGruppe wirken kann | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | Gesamtbanksteuerung |  |  | 0
AT 4.4.2 | Compliance-Funktion
4 | Neue Erläuterungen zur Compliance-Funktion als eigenständige Organisationseinheit mit Verweis auf die EBA-Guidelines insb. Aussagen dazu, was in der Compliance-Einheit angesiedelt sein darf | Anforderung gelten nur für bedeutende Institute entsprechend dem Proportionalitätsprinzip der MaRisk. |  | x |  | x |  |  |  | Gesamtbanksteuerung |  |  | 4
7 | Neuaufnahme von Erläuterungen zur Berichtserstattung der Compliance-Funktion an das Aufsichtsorgan Grundsätzlich muss an jedes Mitglied des Aufsichtsorgans berichtet werden, außer es bestehen Ausschüsse, wobei jedem Mitglied weiterhin eine Einsichtmöglichkeit in die an die Ausschussmitglieder gerichtete Berichterstattung gewährt werden muss. | Klarstellung, die bei der Berichterstattung an das Aufsichtsorgan von Genossenschaftsbanken zu berücksichtigen ist | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | Gesamtbanksteuerung
AT 4.5 | Risikomanagement auf Gruppenebene
1 | Ausweitung des Gruppenrisikomanagements auf Auslagerungsbeziehungen (auch der nachge-ordneten Unternehmen) Verantwortung für die Einhaltung der Auslagerungsanforderungen hat das übergeordnete Unternehmen. | Im Falle von Institutsgruppen i.S.d. AT 4.5 MaRisk sind die Anforderungen an das Auslagerungsmanagement in der Gruppe anzupassen. Hintergrund: Durch Auslagerungen auf Ebene der Tochtergesellschaften konnten bislang § 25a KWG, § 25b KWG sowie AT 9 MaRisk auf Ebene des Tochterunternehmens umgangen werden (Subdienstleister). | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | Gesamtbanksteuerung & Auslagerung |  |  | 0
AT 5 | Organisationsrichtlinien
3 | Regelungen zu Verfahrensweisen bei Auslagerungen sind unabhängig von der Wesentlichkeit der Auslagerung zu treffen. Aufnahme der zentralen Phasen des Lebenszyklus von Auslagerungervereinbarungen sowie von Definitionen der Grundsätze, Zuständigkeiten und Prozesse in die Regelungen Regelungen sollen sicherstellen, dass das Auslagerungsunternehmen in einer mit den Werten und dem Verhaltenskodex des auslagernden Instituts im Einklang stehenden Weise handelt. | Die Definition von Grundsätzen, Zuständigkeiten und Prozessen dürfte auch bisher schon dieser Anforderung genügen. Voraussichtlich kein bzw. geringfügiger Anpassungsbedarf. Auslegung des Lebenszyklus von Auslagerungsvereinbarungen noch offen; beii IT-Auslagerungen ist häufig eine Ausrichtung am Lebenszyklus von IT-Services durch Orientierung der IT-Dienstleister am ITIL-Framework festzustellen. Verhaltenskodex kann gegebenenfalls in Einzelfällen relevant sein, beispielsweise bei Nachhaltigkeits- themen. |  |  | x |  | x |  | 2021-12-31 | Gesamtbanksteuerung & Auslagerung |  |  | 0
AT 7 | Ressourcen
AT 7.2 | Technisch-organisatorische Ausstattung
2 | Integrität, Verfügbarkeit, Authentizität sowie Vertraulichkeit der Daten sind für alle Bestandteile des Informationsverbundes sicherzustellen. Aufnahme der Definition des Informationsverbundes in die Erläuterung | Anpassung der MaRisk korrespondierend zur BAIT-Novelle, dort umfangreiche Ergänzungen im Kapitel 3 Informationsrisikomanagement Die BAIT Verbundinterpretation wird vom BVR kurzfristig in aktualisierter Fassung bereitgestellt. | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | IT/BAIT |  |  | 0
5 | Von Mitarbeitern des Fachbereichs betriebene Anwendungen sind als individuelle Datenverarbeitung (IDV) zu klassifizieren und entsprechend zu steuern. | Der IT-Betrieb hat gemäß BAIT 8.1 die Anforderungen, die sich aus der Umsetzung der Geschäftsstrategie sowie aus den IT-unterstützten Geschäftsprozessen ergeben, zu erfüllen. Für IDV sind die Vorgaben der Kapitel 7 und 8 der BAIT zu berücksichtigen. Es sollte überprüft werden, ob die Regelungen der Bank neben der Entwicklung auch den Betrieb von An-wendungen durch Mitarbeiter umfassen. Die BAIT Verbundinterpretation wird vom BVR kurzfristig in aktualisierter Fassung bereitgestellt. | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | IT/BAIT |  |  | 0
AT 7.3 | Notfallmanagement (bisher: Notfallkonzept)
1 | Definition von Zielen zum Notfallmanagement und Festlegung eines hieraus abgeleiteten Notfallmanagementprozesses Das Notfallkonzept ist anlassbezogen zu aktualisieren, jährlich auf Aktualität zu überprüfen und angemessen zu kommunizieren. mindestens quartalsweise und anlassbezogene schriftliche Berichterstattung zum Zustand des Notfallmanagements an die Geschäftsleitung Konkretisierung der Begriffe "Zeitkritische Aktivitäten und Prozesse", "Auswirkungsanalysen" und "Risikoanalysen" | Festlegung bzw. Erweiterung des bankindividuellen Notfallmanagementprozesses erforderlich; Anpassungen bzw. Erweiterungen im Angemessenheitsprozess einschließlich Definition von (Mindest-)Szenarien Anpassung der MaRisk korrespondiert mit BAIT-Novelle (dort neues Kapitel 10 IT-Notfallmanagement). Die BAIT Verbundinterpretation wird vom BVR kurzfristig in aktualisierter Fassung bereitgestellt. Hinweis: Anforderungen für die Umsetzung und Überprüfung von Notfallkonzepten wurden auch in die vertraglichen Mindestinhalte für Auslagerungen aufgenommen (vgl. AT 9 Tz. 7). | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | IT/BAIT |  |  | 0
2 | Begriff "Wiederanlaufpläne" wurde durch "Wiederherstellungspläne" ersetzt. Sicherstellung einer angemessenen internen Kommunikation bei Notfällen Erfordernis aufeinander abgestimmter Notfallpläne im Falle der Auslagerung von zeitkritischen Aktivitäten und Prozessen Konkretisierung des Begriffs "Notfallkonzept" und Beschreibung eines Mindestumfangs von zu berücksichtigenden Notfallszenarien |  | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | IT/BAIT |  |  | 0
3 | Regelmäßige Überprüfung der Wirksamkeit und Angemessenheit des Notfallkonzeptes; Nachweis der Wirksamkeit und Angemessenheit für zeitkritische Aktivitäten und Prozesse Protokollierung der Überprüfungen des Notfallkonzeptes; Analyse der Ergebnisse hinsichtlich notwendiger Verbesserungen; schriftliche Unterrichtung der jeweiligen Verantwortlichen über die Ergebnisse |  | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | IT/BAIT |  |  | 0
AT 9 | Auslagerung
1 | Erweiterung der nicht als Auslagerung im Sinne des AT 9 MaRisk einzuordnenden Sachverhalte Klarstellende Formulierung zum Betrieb von Software durch externe Dritte in den Erläuterun-gen | Im Einzelfall kann gegebenenfalls eine bisherige Auslagerung zukünftig außerhalb von AT 9 MaRisk behandelt werden (bspw. Marktinformationen, Rechtsgutachten, etc.). | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | Auslagerung |  |  | 0
2 | Konkretisierung des Zwecks der Risikoanalyse betreffend die Bewertung der mit der Auslagerung verbundenen Risiken Ergebnisse der Risikoanalyse sind in den Auslagerungs- und Risikosteuerungsprozessen zu berücksichtigen. Erweiterung der Mindestbestandteile der Risikoanalyse (insb. auch Weiterverlagerungen, siehe AT 9 Tz. 11) Szenarioanalyse soweit sinnvoll und verhältnismäßig als Ergänzung der Risikoanalyse | Konkretisierung wirkt als Verschärfung. Überprüfung und ggf. Überarbeitung des Prozesses zur Risikoanalyse vor dem Hintergrund der Klarstellungen erforderlich. Ergänzung im Rahmen der turnusmäßigen Risikoanalyse oder im Falle der Erstbewertung | x |  | x |  | x |  | unmittelbar | Auslagerung |  |  | 0
4 | Keine Existenz von Instituten als „empty shells“ (Auslagerungen dürfen nicht dazu führen, dass das Institut nur noch als „leere Hülle“ existiert). | Aufgrund des Universalbanken-Ansatzes der Volksbanken und Raiffeisenbanken kein praxisrelevanter Sachverhalt bzgl. ‚empty shells‘ | x |  |  |  | x |  |  | Auslagerung |  |  | 0
4 | Sicherstellung, dass das Auslagerungsunternehmen die notwendigen Zulassungen, Erlaubnisse und Registrierungen hat | Zulassungen und Erlaubnisse waren auch bisher schon bei Anwendung der Musterklauseln des AK Outsourcing berücksichtigt. |  |  | x |  | x |  | 2021-12-31 | Auslagerung |  |  | 0
5 | Erweiterte Möglichkeit der vollständigen Auslagerung der besonderen Funktionen unter bestimmten Bedingungen (Schwesterinstitute in Institutsgruppen) | nur relevant für Institutsgruppen |  |  | x | x |  |  |  | Auslagerung |  |  | 0
7 | Textform-Erfordernis für Auslagerungsvertrag Klarstellung von "Zutritt, Zugang oder Zugriff" | Auslagerungsverträge dürften auch bisher in der Praxis in Textform oder Schriftform vorliegen. | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | Auslagerung |  |  | 0
7 | Vertrag muss nun zusätzlich enthalten: Beginn und Ende der Auslagerung, anwendbares Recht, Standort der Datenverarbeitung und Benachrichtigung bei Wechsel des Standortes, Dienstleistungsgüte mit eindeutig festgelegten Leistungszielen, Versicherungsnachweise, Umset-zung und Überprüfung von Notfallkonzepten, Sicherheitsanforderungen, ggfls. Informations- und Prüfungsrechte einschließlich Zugriff auch für unwesentliche Auslagerungen fortlaufende Überwachung der Sicherheitsanforderungen Reintegrationsunterstützung Insolvenzschutz der Daten; Institut muss den Ort der Datenverarbeitung (Adresse) jederzeit kennen | Überarbeitung der Auslagerungsvereinbarungen: Einräumung von Informations- und Prüfungsrechten ggf. für nicht wesentliche Auslagerungen; Überprüfung der datenschutzrechtlichen Anforderungen deutliche formale Verschärfung; Erweiterung der Musterklauseln AK Outsourcing notwendig formell und materiell höhere qualitative Anforderungen an Qualität und Transparenz der Steuerung und Über-wachung von Auslagerungen gesonderte Umsetzungsfrist bis zum 31.12.2022 für bestehende oder in Verhandlung befindliche Ausla-gerungsverträge |  |  | x |  |  | x | 2022-12-31 | Auslagerung |  |  | 0
9 | Klarstellung, dass Steuerung und Überwachung von Risiken alle Auslagerungen zu umfassen hat (Streichung „wesentliche“). |  | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | Auslagerung |  |  | 0
9 | Bei wesentlichen Auslagerungen laufende Überwachung anhand von KPI (Key Peformance Indicators) und KRI (Key Risk Indicators) sowie vertraglich vereinbarter Informationen des Auslagerungsunternehmens Qualität der erbrachten Leistung ist regelmäßig zu beurteilen. | Überarbeitung der Vertragsdatenbank (sofern erforderlich); Ergänzung der relevanten Datenanforderungen (sofern erforderlich); ggf. Überprüfung von wesentlichen Weiterverlagerungen (setzt weiterführende Informationen der bisherigen Dienstleister voraus) Präzisierung der Erwartungshaltung führt zu deutlicher Verschärfung |  |  | x |  |  | x | 2021-12-31 | Auslagerung |  |  | 0
10 | Dokumentationsverantwortung für wesentliche Auslagerungen ist festzulegen. Der Revisionsbeauftragte ist der Geschäftsleitung unmittelbar zu unterstellen. | Erhöhung der formellen Anforderungen | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | Auslagerung |  |  | 0
11 | Erweiterung der Mindestbestandteile der Risikoanalyse (vgl. AT 9 Tz. 2); sind insbesondere auch im Fall der wesentlichen Weiterverlagerungen anzuwenden | Überarbeitung des Prozesses zur Risikoanalyse (vgl. AT 9 Tz. 2) Ergänzung im Rahmen der turnusmäßigen Risikoanalyse oder im Falle der Erstbewertung | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | Auslagerung |  |  | 0
12 | Einrichtung eines zentralen Auslagerungsbeauftragten in jedem Institut; daneben in Abhängigkeit von Art, Umfang und Komplexität der Auslagerungsaktivitäten Einrichtung eines zentralen Auslagerungsmanagements zur Unterstützung des Auslagerungsbeauftragten | Benennung eines zentralen Auslagerungsbeauftragten bisher optional für die meisten Kreditgenossenschaften Funktion „Zentraler Auslagerungsbeauftragter“ ist nicht auslagerbar. |  |  | x |  |  | x | 2021-12-31 | Auslagerung |  |  | 0
13 | Bisherige Berichterstattungspflicht des Auslagerungsmanagements (optional) wird auf den Auslagerungsbeauftragten (Pflicht, vgl. AT 9 Tz. 12) übertragen. Einführung einer anlassbezogenen Berichterstattungspflicht Berichterstattung kann bei kleinen, weniger komplexen Instituten auch im Rahmen einer Vor-standssitzung erfolgen. | Einführung des jährlichen Berichts zum Auslagerungsmanagement für alle Institute; Wegfall der bisherigen (impliziten) Öffnungsklausel zur Berichterstattungspflicht Formale Erleichterung der Berichterstattung für kleine, weniger komplexe Instituten |  |  | x |  |  | x | 2021-12-31 | Auslagerung |  |  | 0
14 | Implementierung eines Auslagerungsregisters einschließlich Prozessen zur Sicherstellung von Aktualität und Vollständigkeit der Informationen: Aktuelles Auslagerungsregister mit Informationen über alle Auslagerungsvereinbarungen (ein-schließlich der Auslagerungsvereinbarungen mit Auslagerungsunternehmen innerhalb einer Institutsgruppe oder eines Finanzverbundes) ist vorzuhalten. Bei Weiterverlagerung von we-sentlichen Auslagerungen ist von dem auslagernden Institut festzulegen, ob der weiter zu verlagernde Teil wesentlich ist. Dieser wesentliche Teil ist im Auslagerungsregister zu erfassen. | Überarbeitung der Vertragsdatenbank (sofern erforderlich) Ergänzung der relevanten Datenanforderungen sofern erforderlich) ggf. Überprüfung von wesentlichen Weiterverlagerungen (setzt weiterführende Informationen der bisherigen Dienstleister voraus) deutlich erhöhte Dokumentationsanforderungen; Unterstützungsangebot Auslagerungsregister der ZAM eG |  |  | x |  |  | x | 2021-12-31 | Auslagerung |  |  | 0
15 | Zusammenfassung und Erweiterung der Öffnungsklauseln für Institutsgruppen und Finanzverbünde: (risikoreduzierende) Berücksichtigung des Risiko- und Notfallmanagements auf Gruppen- oder Verbundebene bei der Risikoanalyse Aggregationsmöglichkeit des zentralen Auslagerungsmanagements für Mehrmandanten-Dienstleister auf Gruppen- oder Verbundebene Einführung einer zentralen Vorauswertung von Berichten auf Gruppen- oder Verbundebene Einführung eines zentralen Auslagerungsregisters auf Gruppen- oder Verbundebene; institutsindividuelles Auslagerungsregister muss ohne größere Verzögerung bei Bedarf abrufbar sein. Institute müssen den für sie relevanten Teil eines gemeinsamen Notfallkonzeptes auf Gruppen- oder Verbundebene erhalten. | Redaktionelle Zusammenfassung vorhandener Erleichterungen und Umsetzung EBA GL, dabei auch Berücksichtigung der Entwicklungen zur zentralen Dienstleistersteuerung Nutzung der zusätzlichen Öffnungsklauseln in der GFG über ZAM eG |  |  | x |  | x |  | 2021-12-31 | Auslagerung |  |  | 0
BTO 1.2 | Anforderungen an die Prozesse im Kreditgeschäft
2 | Jährliche Überprüfungspflicht der Wertermittlungsverfahren sowie initiale und anpassungsbezogene Genehmigungspflicht durch Geschäftsleitung Hinweise pit-con: keine jährliche Überprüfungspflicht bei Nutzung der Standards (BelWertV, WER 3.0); Pflicht zur Nutzung des Verfahrens sollte klar geregelt sein (AAW, SfO) | Diese Prozessvorgabe ist als Prozessschritt bei Einführung und Änderungen neuer Verfahrensvorschriften zu implementieren. Anforderung sollte von allen Genossenschaften, welche die Wertermittlung durch direkte Anwendung der BelWertV bzw. der WER3.0 durchführen, erfüllt sein. Es sollte geprüft werden, ob die Einführung des Wertermittlungsverfahrens durch die Geschäftsleitung genehmigt wurde. Darüber hinaus wird empfohlen, in die schriftlich fixierte Ordnung eine Verpflichtung zur Nutzung eines anerkannten, normierten Verfahrens aufzunehmen. Hierdurch wird formal die Grundlage zur Nutzung der Öffnungsklausel gelegt. | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | Orga Kredit |  |  | 0
3 | Qualifikation & Unabhängigkeit: Auswahl externer Wertermittler / Dienstleister ist vorzunehmen und deren Qualität regelmäßig zu prüfen. Mit der Wertermittlung betraute sachverständige Mitarbeiter können bei kleinen Instituten weiterhin in die Kreditbearbeitung anderer Engagements eingebunden sein. Rotation nach zwei aufeinanderfolgenden Einzelbewertungen derselben Immobilie | Auswirkungen auf sämtliche Genossenschaftsbanken Erleichterung für kleine Institute: „Bei Instituten, bei denen die Einrichtung einer separaten Einheit für interne Sachverständige unverhältnismäßig ist, können die mit der Wertermittlung betrauten sachverständigen Personen mit der Kreditbearbeitung anderer Engagements befasst sein, sofern sie für die Fälle, die sie bearbeiten, keine Wertermittlung erstellen.“ Rotation bezieht sich nur auf Bewertung, nach gegenwärtiger Verbandsinterpretation nicht aber auf Überprüfung & Überwachung. |  |  | x |  | x |  | 2021-12-31 | Orga Kredit |  |  | 0
4 | Plausibilisierung externer Wertermittlung | Die Vorgabe beinhaltet keine Neuerung. Bereits bislang können externe Wertermittlungen nicht einfach ungeprüft übernommen werden, sondern müssen vor Verwendung plausibilisiert werden. | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | Orga Kredit |  |  | 0
BTO 1.2.2 | Kreditweiterbearbeitung
2 | Beurteilung der Rückzahlungsfähigkeit des Kreditnehmers bei endfälligen Krediten Hinweis pit-con: Jährliche – risikoorientierte – Überprüfung und Beurteilung endfälliger Kredite muss in die Prozesse integriert werden. - in Abhängigkeit vom Risikogehalt, - bei rsikorelevanten Kundenim Rahmen der Offenlegung / Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse | Dieses Prüfungserfordernis ergibt sich daraus, dass sich das Adressenausfallrisiko in diesen Fällen im Wesentlichen aus der Endfälligkeit ergibt und nicht aus den Zinszahlungen während der Kreditlaufzeit. | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | Orga Kredit |  |  | 0
3 | Sicherheiten sind ab einer vom Institut unter Risikogesichtspunkten festzulegenden Grenze in angemessenen Abständen ggf. neu zu bewerten. Alleiniger Einsatz von Marktschwankungskonzepten auch unterhalb einer unter Risikogesichtspunkten festgelegten Grenze nicht geeignet. Analysen, inwieweit das Markt-schwankungskonzept für das eigene Portfolio repräsentativ ist. Hinweise pit-con: Im Normalfall ergeben sich keine wesentlichen Änderungen zur bisherigen Praxis: Berücksichtigung von Grundstücksmarktberichten, eigener Datenerhebungen und Erkenntnissen der Immobilien-Töchter erfolgt bisher schon häufig bei der Auswertung des BVR- ImmoMonitorings. Analyse des Sicherheitenbestands erscheint sinnvoll hinsichtlich Objektarten, die nicht vom Immo-Monitoring erfasst sind: - landwirtschaftliche Gebäude - Sozialimmobilien - Spezialgebäude Ab dem Herbstrelease stehen neue Objektarten zur Verfügung, ggf. Anpassung von IKESA- oder IDA-Abfragen | Das Marktschwankungskonzept ist lediglich eine erste Indikation für allgemeine Geschehnisse im jeweiligen Marktsegment und damit als alleiniges Instrument zur Überwachung nicht ausreichend. Entsprechend müssen ergänzende Prüfungshandlungen durchgeführt werden, namentlich eigene Marktbeobachtungen und Analysen, um die Verwendbarkeit des Marktschwankungskonzepts bestimmen zu können. | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | Orga Kredit |  |  | 0
BTO 1.2.4 | Intensivbetreuung
2 | Ergreifung und Überwachung von Maßnahmen mit dem Ziel der Rückführung in die Normalbetreuung | Im Normalfall ergeben sich keine Änderungen zur bisherigen Praxis. | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | Orga Kredit |  |  | 0
BTO 1.2.5 | Behandlung von Problemkrediten
1 | Einbeziehung einer einheitlichen NPE-Definition in die Definition, wann ein Kredit in die Problemkreditbearbeitung zu überführen ist Einrichtung von NPE-Abwicklungseinheiten Hinweise pit-con: Anforderungen an spezielle Abwicklungseinheiten gelten nur für Institute mit hoher NPL-Quote (> 5%). Auch bei Instituten mit hoher NPL-Quote sollten die bestehenden aufbauorganisatorischen Regelungen im Normalfall ausreichend sein: - separate Abwicklungsabteilung, - weitere Unterteilung (z.B. Firmen- / Privatkunden) aufgrund der granularen Portfolien nicht erforderlich | In der GFG kann die bereits verwendete Definition weiterverwendet werden. Die Anforderung an NPE-Abwicklungseinheiten ist bereits durch die vorhandene Problemkreditbearbeitung erfüllt. Eigene Einheiten pro Portfolio sind bei Genossenschafts-banken nicht erforderlich. |  |  | x |  | x |  | 2021-12-31 | Orga Kredit |  |  | 0
2 | Bei Überleitung in die Sanierung bzw. Abwicklung ist die Werthaltigkeit der Sicherheiten zu überprüfen und unter Realisationsgesichtspunkten neu zu bewerten. Die Realisationswertermittlung betrifft grundsätzlich Abwicklungskredite. Der Sicherheitenwert ist ggf. abzuzinsen und mit Wertabschlägen zu versehen. Verzicht und Verwendung von Abschlägen ist zu begründen. | Die Realisationswertermittlung in der Abwicklung ist sachlich gerechtfertigt. Sie ist auch dann gerechtfertigt, wenn der Realisationswert über dem Beleihungswert liegt, da die in diesem Fall dem Beleihungswert innewohnenden stillen Reserven aufgrund der anstehenden Abwicklung zeitnah realisiert werden. Die Abzinsung ist in der Regel nicht erforderlich, bei den Realisationswer-ten aufgrund der zeitnahen Verwer-tung nicht, bei den Beleihungswerten nicht, weil sämtliche Werteffekte be-reits in der Beleihungswertermittlung berücksichtigt sind. Die erforderlichen Abschläge sind bereits Gegenstand der Beleihungswertermittlung, sofern sie die Wert-schwankungen betreffen, und - sofern sie die Verwertung betreffen - der Beleihungsgrenze. Bei Realisationswerten erfolgt in der Regel ein Abschlag von 30 % entsprechend den vollstreckungsrechtlichen Vorschriften. Sofern eine Verwertung nicht binnen eines Jahres nach Erstermittlung des Realisationswertes abgeschlossen werden kann, ist eine mindestens jährliche Überprüfung vorzusehen. | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | Orga Kredit |  |  | 0
3 | Entscheidet sich das Institut trotz Erfüllung der Kriterien für den Übergang in die Sanierung bzw. Abwicklung und trotz wesentlicher Leistungsstörungen für einen Verbleib in der Intensivbetreuung, ist auch die Werthaltigkeit der Sicherheiten zu prüfen. | Neu hinzugekommen ist die Notwendigkeit, auch die Werthaltigkeit der Sicherheiten zu überprüfen. Dieser formal neu hinzugekommene Prozessschritt wird jedoch regelmäßig bereits im Rahmen der Bestandsaufnahme durchgeführt. | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | Orga Kredit |  |  | 0
7 | Festlegung geeigneter Abwicklungsmaßnahmen im Abwicklungskonzept und regelmäßige Überwachung Überwachung des Abwicklungszeitraums | präzise Bezeichnung der beabsichtigten Abwicklungsmaßnahmen; keine nur allgemeinen Beschreibungen Aussagekräftige und fortgeschriebene Konzepte sind auch vor dem Hintergrund der 44er-Feststellungen zu bisherigen Regelungen erforderlich. | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | Orga Kredit |  |  | 0
8 | Richtlinien für Rettungserwerbe inkl. beabsichtigte Haltedauer | Ergänzung der organisatorischen Regelungen um die prozessualen Abläufe, Kompetenzen sowie halte- oder verkaufsstrategische Aspekte zu Rettungserwerben |  |  | x |  | x |  | 2021-12-31 | Orga Kredit |  |  | 0
9 | Fristen für die Überwachung notleidender Risikopositionen, um sicherzustellen, dass Bestände mit unzureichender Risikovorsorge abgebaut werden | kein Handlungsbedarf für Genossenschaftsbanken, da bereits eine regelmäßige Überprüfung des Vorsorgebedarfs stattfindet Die bankinternen Vorgaben sind ggf. um eine konkrete Frist zu ergänzen. | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | Orga Kredit |  |  | 0
BTO 1.2.6 | Risikovorsorge
1 | Überprüfung des Sicherheitenwertes bei der Ermittlung der Risikovorsorge Hinweis pit-con: Wertüberprüfung im Bereich der Problemkredit-bearbeitung bekommt deutlich höheren Stellenwert. |  | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | Orga Kredit |  |  | 0
3 | Überprüfung der Risikovorsorge und der Prozesse mithilfe Rückvergleichs von Risikovorsorge und tatsächlichem Verlust Hinweis pit-con: Detaillierte Erfassung und Auswertung von Verlustdaten ist zwingend erforderlich; Umsetzung durch AuV-Datenbank und Nutzung der Berichte der parcIT | Diese Anforderung ist neu und erfordert eine Aufzeichnung der Risikovorsorge auf Positionsebene, damit diese mit den Rückflüssen pro Position abgeglichen werden kann. |  |  | x |  | x |  | 2021-12-31 | Orga Kredit |  |  | 0
BTO 1.3.1 | Verfahren zur Früherkennung von Risiken
1 | Forbearance-Maßnahmen sind auch als Kriterium in die Risikofrüherkennung einzubeziehen. | Verwendung der bereits vorhandenen aufsichtsrechtlichen Definitionen In der Regel ist das Vorhandensein einer Forbearance-Maßnahme bereits Bestandteil des Kriterienkatalogs. | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | Orga Kredit |  |  | 0
BTO 1.3.2 | Behandlung von Forbearance
1 | Berücksichtigung von Forbearance-Maßnahmen beim Übergang in Intensivbetreuung und Problemkreditbearbeitung; Definition von Forbearance entsprechend Meldewesen | Diese Vorgabe galt bereits früher und war im Erläuterungsteil zu 1.2.4 geregelt, nunmehr im Textteil zu 1.3.2. | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | Orga Kredit |  |  | 0
2 | Implementierung einer Forbearance-Richtlinie und regelmäßige Überprüfung Mindestinhalte: a) Prozesse und Verfahren zur Gewährung von Forbearance-Maßnahmen einschließlich der Zuständigkeiten und Verfahren zur Entscheidungsfindung, b) Beschreibung der verfügbaren Forbearance-Maßnahmen einschließlich der in den Verträgen enthaltenen Maßnahmen, c) Informationsanforderungen zur Prüfung der Tragfähigkeit der Maßnahmen, d) Dokumentation der gewährten Maßnahmen, e) Prozess und Messgrößen für die Überwachung der Wirksamkeit | Umsetzung in den Arbeitsanweisungen (manuell oder technisch) Die Richtlinie kann auch standardisierte Forbearance-Lösungen z. B. für homogene Portfolios mit weniger komplexen Engagements beinhalten. |  |  | Nach einer Übersicht der Aufsicht wird 1.3.2 Tz. 2 lediglich als Präzisierung bezeichnet. Im Übersendungs-schreiben werden die umfassenden Anforderungen zu Forbearance jedoch als „neu“ bezeichnet, darunter wurden ausdrücklich die „Forbearance-Prozesse“ und „Forbearance-Richtlinien genannt. |  | x |  | 2021-12-31 | Orga Kredit |  |  | 0
3 | Kriterien zur Festlegung, wann gestundete Risikopositionen (Forborne-Risikopositionen) als notleidend einzustufen sind Hinweise pit-con: Umsetzung ist (technisch) erfolgt über die Umsetzung der EBA-Guidelines im Leitfaden „VR-Rating Ausfallkriterium 4.0". Entsprechende Regelungen sind in die Arbeitsanweisungen zu integrieren. | Diese Vorgabe entfaltet keine größere Relevanz, da die Kriterien aus dem Meldewesen auch hier verwendet werden. Jedoch enthalten die Erläuterungen weitere Kriterien: - unangemessener Zahlungsplan, - Forbearance-Maßnahmen erschweren die Beurteilung (z.B. Tilgungsstundungen von mehr als 2 Jahren), - ausgebuchte Forderungsbeträge Für eine Änderung bzw. einen Wechsel des Einstufungsstatus ist die Durchführung einer Analyse der finanziellen Lage des Kreditnehmers erforderlich. |  |  | x |  | x |  | 2021-12-31 | Orga Kredit |  |  | 0
4 | Keine Berücksichtigung von Sicherheiten bei der zur Durchführung von Forbearance-Maßnahmen erforderlichen Beurteilung finanzieller Schwierigkeiten des Kreditnehmers | Das Außerachtlassen der Sicherheiten gilt allgemein auch für die Ausfalldefinition sowie die Bestimmung, ob ein Kredit notleidend ist oder nicht, entsprechend auch für FINREP. Dies resultiert daraus, dass für diese Einstufungen nicht das Kreditrisiko, sondern unmittelbar die Kundenbonität im Vordergrund steht. Dieser Grundsatz findet ebenfalls Beachtung in Bezug auf Regelungen zur Überleitung von Engagements in die Bertreuungssegmente der Intensiv- und Problemkreditbearbeitung. |  |  | x (inhaltlich für FINREP und Back-stop bereits vorher gültig) |  | x |  | 2021-12-31 | Orga Kredit |  |  | 0
5 | Unterscheidung zwischen tragfähigen und nicht tragfähigen Forbearance-Maßnahmen Hinweise pit-con: Tragfähige Maßnahmen sind insbesondere Maßnahmen mit positiver Wirkung auf die Rückzahlungsfähigkeit / Kapitaldienstfähigkeit oder einer Verringerung des Saldos. Beispiele: - kurzfristige Tilgungsaussetzung / Tilgungs- reduzierung: tragfähig, sofern finanzielle Schwierigkeiten vorübergehend sind und der Kreditnehmer danach wieder die vereinbarten Tilgungen übernehmen kann - langfristige Zinssenkung auf ein tragfähiges Niveau – insb., sofern ursprünglich vereinbarter Zinssatz oberhalb des aktuellen Marktniveaus liegt - Laufzeitverlängerung zur Streckung der Zahlungen (sofern möglich; kritisch z.B. bei Renteneintritt). | Unterscheidung zwischen kurzfristigen (bis 2 Jahre) und langfristigen Forbearance-Maßnahmen Erläuterungen enthalten einen Katalog von Faktoren, die bei der Beurteilung der Tragfähigkeit zu berücksichtigen sind: a) Rückzahlungsfähigkeit und somit auch die Kapitaldienstfähigkeit b) Verringerung des Kreditsaldos ist mittel- bis langfristig zu erwarten. c) Kurzfristige Forbearance-Maßnahmen werden vorübergehend angewandt, sofern die begründete Erwartung besteht, dass der Kreditnehmer nach Ablauf der kurzfristigen vorübergehenden Vereinbarungen in der Lage ist, den ursprünglichen oder geänderten Betrag zurückzuzahlen. d) Die Maßnahme führt nicht dazu, dass für dieselbe Risikoposition mehrere aufeinanderfolgende Forbearance-Maßnahmen gewährt werden. |  |  | x |  | x |  | 2021-12-31 | Orga Kredit |  |  | 0
6 | Der Prozess für die Gewährung der Forbearance-Maßnahmen und die Wirksamkeit der gewährten Maßnahmen sind vom Institut in angemessenen Abständen zu überwachen. Hinweis pit-con: Regelmäßige Auswertung der vergebenen Forbearance-Maßnahmen und Beurteilung der Wirksamkeit erforderlich | Für die Überwachung können folgende Messgrößen nach Portfolio und Art der Forbearance-Maßnahmen verwendet werden: a) Gesundungsquote von Forbearance, b) Zahlungseingangsraten aus Forborne- Risikopositionen, c) Teilabschreibungen, die aus Gewährung einer Forbearance-Maßnahme resultieren können. |  |  | x |  | x |  | 2021-12-31 | Orga Kredit |  |  | 0
BTO 1.4 | Risikoklassifizierungsverfahren
1 | Ergänzung, dass die Zuweisung einer nachvollziehbaren Risikoklasse unverzüglich zu erfolgen hat. | Klarstellung, dass die Prozesse eine unverzügliche Zuweisung der Risikoklasse gewährleisten müssen. Hieraus ergibt sich ebenfalls, dass die Kriterien nicht auf eine zukünftige Entwicklung abstellen sollen, sondern insbesondere bei einer Verbesserung auf den aktuellen Sachstand abstellen müssen. | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | Orga Kredit |  |  | 0
BTO 2.2 | Anforderungen an die Prozesse im Handelsgeschäft
BTO 2.2.1 | Handel
2 | Streichung der Einzelfall-Ausnahme, dass Handelsgeschäfte zu nicht marktgerechten Bedingungen zulässig sind, wenn dies dem Kunden in der Geschäftsbestätigung offengelegt wird. | keine materielle Änderung, sofern der Abschluss zu nicht marktgerechten Bedingungen auf Kundenwunsch erfolgt, sachlich begründet ist und aus den Geschäftsunterlagen (z. B. durch Offenlegung in der Geschäftsbestätigung) deutlich ersichtlich ist | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | Gesamtbanksteuerung |  |  | 0
3 | Konkretisierung, dass für bei Handelsgeschäfte, die nicht direkt in einem Abwicklungs- oder Bestätigungssystem der Bank erfasst werden, eine unverzügliche Bestätigung (schriftlich oder elektronisch) vom Kontrahenten zu verlangen ist Sämtliche Geschäftsabschlüsse außerhalb der Geschäftsräume sind besonders zu kennzeichnen und spätestens am auf den Geschäftsabschluss folgenden Geschäftstag dem zuständigen Geschäftsleiter bzw. einer von ihm autorisierten Organisationseinheit anhand von geeigneten Berichten zur Kenntnis zu bringen. | Da Außerhausgeschäfte in Genossenschaftsbanken eine Ausnahme darstellen sowie der Einsatz mobiler Arbeitsplätze inzwischen der Regelfall ist, dürfte diese Anforderung wenig praktische Relevanz entfalten. | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | Gesamtbanksteuerung |  |  | 0
BTO 2.2.2 | Abwicklung und Kontrolle
2 | Die elektronische Form wird für die Bestätigung von Handelsgeschäften explizit als geeignet definiert. Option, dass für den Bestätigungsprozess innerhalb von Rahmenverträgen das Schweigen nach Ablauf einer im Voraus vereinbarten Frist als Gegenbestätigung angesehen werden kann | Materiell ergibt sich hierdurch in der Praxis keine Änderung. Lediglich die technische Weiterentwicklung wird seitens der MaRisk anerkannt. Ggf. können durch elektronische Geschäftsbestätigungen bankinterne Prozesse verschlankt werden. | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | Gesamtbanksteuerung |  |  | 0
3 | Neue Erläuterungen: Aufnahme der Bestätigung nach EMIR als ausreichendes Bestätigungsverfahren bei OTC-Derivaten, sofern die definierten Bedingungen erfüllt sind | Die Meldung an das Transaktionsregister erfolgt in der genossenschaftlichen Praxis durch die DZ Bank. Aufgrund der überschaubaren Anzahl an Transaktionen in Genossenschaftsbanken hat diese Erleichterung wenig Bedeutung. | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | Gesamtbanksteuerung |  |  | 0
5 | Aktualisierung der Aufstellungen, auf die zur Identifizierung der Märkte, die als Börsen oder andere organisierte Märkte im Sinne der Anforderung BTO 2.2.2 Tz. 5 angesehen werden können, zurückgegriffen werden kann expliziter Ausschluss von organisierten Handelssystemen (OTFs), bei denen nicht auf die Marktgerechtigkeitskontrolle verzichtet werden kann. | Aufgrund der weitestgehenden Auslagerung der Marktgerechtigkeitsprüfung an die DZ Bank geringe praktische Relevanz | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | Gesamtbanksteuerung |  |  | 0
BTR 1 | Adressenausfallrisiken
4 | Neue Erläuterungen zu kurzfristigen Emittentenlimiten (Soforthandelslinien) Ableitung aus der Risikotragfähigkeitsrechnung und dem Limitsystem als Grundvoraussetzung für kurzfristige Emittentenlimite Bei Haltedauer unter 3 Monate im Handelsbuch muss kein fester Bearbeitungsprozess durchge-führt werden. Limitierung der Nutzung von Soforthandelslinien im Anlagebuch für den Fall, dass der Emittent noch nicht bekannt ist | Hinsichtlich der Regelungen zum Handelsbuch wird eine geringe Relevanz in der GFG erwartet. Eine größere Relevanz der Neuregelung wird insbesondere im Bereich des Anlagebuchs gesehen. Hier erwartet die Aufsicht in den Erläuterungen der MaRisk, dass grundsätzlich vor der Durchführung des Handels der Bearbeitungsprozess vollständig durchlaufen wurde – insb. bei längeren Halteabsichten. |  |  | x |  | x |  | 2021-12-31 | Gesamtbanksteuerung |  |  | 0
7 | Neue Erläuterung zur Erlösquotensammlung: Berücksichtigung von Erlösquoten aus Rettungserwerben | Klarstellung, die in der GFG von jedem Institut umzusetzen ist. Auch Rettungserwerbe, die faktisch nicht zur Verwertung führen, müssen berücksichtigt werden. |  |  | x |  | x |  | 2021-12-31 | Gesamtbanksteuerung |  |  | 0
BTR 3.2 | Zusätzliche Anforderungen an kapitalmarktorientierte Institute
3 | Erweiterung und Konkretisierung der zur Bemessung der Liquiditätspuffer durchzuführenden Stressszenarien | Anforderung für kapitalmarktorientierte Institute; Auswirkungen auf GFG entsprechend gering. | x |  |  | x |  |  |  | Gesamtbanksteuerung |  |  | 0
BTR 4 | Operationelle Risiken
1 | Klarstellung, dass ein angemessenes Risikomanagement erwartet wird | Konkretisierung des Risikomanagements i.d.R. ohne Auswirkungen | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | Gesamtbanksteuerung |  |  | 0
3 | Schadensfälle, die dem gleichen Ereignis zugeordnet werden können, müssen aggregiert werden (Sammelschäden). | Klarstellung, wodurch die Analyse zur Bedeutung der Schadensfälle ebenfalls auf der Basis der Aggregation (Sammelschäden) durchzuführen ist | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | Gesamtbanksteuerung |  |  | 0
4 | Erweiterung und Konkretisierung der Informationsgrundlagen zur Beurteilung der wesentlichen Ausprägungen operationeller Risiken | Klarstellung, dass bei der Beurteilung von operationellen Risiken neben eingetretenen Schadensfällen auch potenzielle Ereignisse zu berücksichtigen sind Zur Identifikation und Beurteilung relevanter potenzieller Ereignisse sind auch Erkenntnisse zu aktuellen Schwachstellen heranzuziehen. | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | Gesamtbanksteuerung |  |  | 0
5 | unmittelbare Prüfung der Notwendigkeit einer Maßnahmeneinleitung nach Indentifizierung eines operationellen Risikos Aufzählung möglicher Risikosteuerungs-maßnahmen in den Erläuterungen | Bislang war die Pflicht, Risikosteuerungsmaßnahmen einzuleiten, an die mindestens jährliche Unterrichtung der Geschäftsleitung über bedeutende Schadensfälle und wesentliche operationelle Risiken geknüpft. Diese Pflicht gilt jetzt bereits ab dem Zeitpunkt der Identifikation des operationellen Risikos. | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | Gesamtbanksteuerung |  |  | 0
BT 2.1 | Aufgaben der Internen Revision
3 | Verzicht auf eigene Prüfungshandlungen der Internen Revision unter bestimmten Bedingungen bei allen Auslagerungen Rückgriff auf Nachweise/Zertifikate auf Basis gängiger Standards | Ausweitung auf alle Auslagerungen (neben wesentliche nunmehr auch unwesentliche) ist ohne praktische Bedeutung. Ausweitung der Verwertungsfähigkeit von Nachweisen und/oder Zertifikaten auf Basis gängiger Standards ermöglicht nach erster Einschätzung die Reduzierung eigener Prüfungshandlungen. |  |  | x |  | x |  | 2021-12-31 |  |  |  | 0
BT 3.1 | Allgemeine Anforderungen an die Risikoberichte
1 + 5 | Klärende Erläuterungen bezüglich der Aktualität der Daten und neue Kennzeichnungspflicht ab-weichender älterer Datenstichtage und vorläufiger Daten Klarstellung, dass Risikokonzentrationen in der Berichtserstattung ggü. dem Aufsichtsorgan dargestellt werden müssen | Konsistent zu den Anforderungen an die Risikoberichterstattung (vgl. AT 4.3.2 Risikosteuerungs- und -controllingprozesse). Kennzeichnungspflicht hinsichtlich vorläufiger Daten und Daten aus Vorperioden ist umzusetzen. | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | Gesamtbanksteuerung |  |  | 0
BT 3.2 | Berichte der Risikocontrolling-Funktion | [11 empty] | 0
3 | Institute mit hohem NPL-Bestand: gesonderte Darstellung der notleidenden und Forborne-Risikopositionen sowie der Entwicklung der erworbenen Vermögenswerte, wenn Rettungserwerbe zur NPE-Strategie des Instituts gehören | Von Banken über dem Schwellenwert von 5% NPL-Quote (vgl. AT 2.1 Erläuterungen) umzusetzen. |  |  | x |  | x |  | 2021-12-31 | Gesamtbanksteuerung |  |  | 0
6 | Erweiterung der jährlichen Berichtspflicht zu operationellen Risiken um wesentliche Schwächen und wesentliche potenzielle Ereignisse | Klarstellung, dass die neuen Inhalte aus den Erläuterungen zu BTR 4 Tz. 4 in die jährliche Unterrichtung der Geschäftsleitung aufzunehmen sind |  |  | x |  | x |  | 2021-12-31 | Gesamtbanksteuerung |  |  | 0
7 | Aufnahme von initiierten Gegenmaßnahmen in die vierteljährliche Berichterstattung über die vom Institut als wesentlich identifizierten Risiken | Erweiterung der vierteljährlichen Berichtspflicht an die Geschäftsleitung um die verpflichtende Berichtserstattung über initiierte und getroffene Gegenmaßnahmen | x |  |  |  | x |  | unmittelbar | Gesamtbanksteuerung |  |  | 0
Note on N7: Status 0: nicht erfüllt Status 1: zu 25 % erfüllt Status 2: zu 50 % erfüllt Status 3: zu 75 % erfüllt Status 4: vollständig erfüllt
Note on D8: unmittelbare Umsetzung
Note on F8: 31.12.2021